## 관리방안
□ UTG/FTG 유수명 관리 | [13 empty] | 2022-04-13
▷ 배경 : B4/Q4부터 UTG/FTG의 유수명이 상이하게 운영예상되고, UTG의 경우 선행생산후 비축 진행으로 선합지공정 투입시 자재별 잔여유수명이 상이 및 PL보증기간보다 축소되어
UTG/FTG 기준으로 PWA 유수명 관리가 필요
[PWA 유수명 관리기준 변경 관리 案]
| 항목 |  | 현재 |  | 변경 |  | 비고
| PWA유수명기준 |  | 제작일로부터 6개월 |  | UTG/FTG 유수명을 따름 ex) UTG제작일기준 6개월 |  | UTG 유수명 6개월 일 경우, PWA적용된 UTG의 유수명 기간 적용
| 투입전관리 |  | 없음 |  | UTG/FTG 잔여유수명기준 관리 |  | UTG/FTG잔여 유수명 기준 관리 : (ex : 유수명 1개월이상 잔여품 투입)
-Auto Lami투입 QR Reading時 제작일 기준 잔여유수명 확인
* UTG 생산일 : QR 18~20 (년/월/일) FTG 생산일 : QR 18~21 (년/월/일)
* 잔여유수명관리기준 변경시 변동 가능 필요 / 모델별 or UTG/FTG별 기준변동 가능필요
-FQC1 투입時 포장Box기준 잔여유수명 확인
| 출하관리 |  | Box Label 유효기간 명기 : PWA 제작일기준 |  | Box Label 유효기간 명기 : UTG/FTG 유효기간 기준 |  | Box포장內 UTG/FTG 생산일이 가장 빠른 제품의 UTG/FTG기준 유효기간 표시
-Box포장內 Cell QR 전수 Reading(現 적용中)
-UTG/FTG QR Matching하여 제작일이 가장빠른 Cell 기준 유효기간 표시
-UTG/FTG 유효기간 변경時 변동가능 필요
▷ 세경 UTG/FTG 유수명 관리 방案
| 모델 | 구분 | 공급처 | 유효기간 |  | UTG/FTG 생산일자 QR위치 |  | 유수명 Limit 관리 기준(예) |  |  |  | expiration date
[8 empty] | FTG/UTG 투입 |  | QR | 출하
| B4 | FTG | SDV(SECC) | 60일(예정) |  | 18,19,20,21(4자리) |  | 30일 |  | 25일 | 20일 | 소포장/대포장 표시
| Q4 | UTG | SDV(도우인시스) | 180일 |  | 18,19,20(3자리) |  | 30일 |  | 25일 | 20일 | 소포장/대포장 표시
|  |  |  | 모델별 설정 가능하도록 개발 |  | 모델별 설정 가능하도록 개발 |  | Box 라벨 확인 |  | UTG/FTG QR 정보內 라미일자 연산하여 Interlock 설정 | Box 라벨내 유효기간 연산하여 출하등록 Interlock 설정
※ UTG와 FTG가 유효기간이 달라서 모델별 관리가능하도록 설정
※ 노란색 표시부는 예시이며 SDC와 별도 협의 필요
[유수명 관리 Process 운영방안]
| 現공정 FLOW |  |  | 즉적용(~4/22限) |  |  |  |  | POP 개발 비활성화(4월末) |  |  |  | 비고
← 포장 BOX Reading 후 잔여일수 확인 후 투입
← QR Marking시 UTG 잔여일수 Interlock
← QR Reading 시 Box 內 UTG 생산일 중 가장 빠른 Cell 기준으로 유효기간 표시
← 포장 박스의 유효기간 잔여일 수 기준 출하 등록 Inkterlock
| 공정 단계 |  | 現문제점 및 Risk 현황 | [5 empty] | 요청사항 및 개선 방안 |  |  |  |  | 적용
| FQC1 | [7 empty] | √ UTG/FTG 투입시 Box(Pack) 라벨 확인 후 투입 진행 |  |  |  |  | 즉시
| QR Marking | [7 empty] | √ 선합지 QR 마킹시 UTG 유효기간 계산하여 Limit 초과품 Error 발생(상동) |  |  |  |  | 전산개발
[9 empty] | -.전수 Cell 단위 유수명 관리 可 |  |  |  |  | 비활성화
| 포장 |  | √ Box(Pack) 라벨에 세경 생산일 기준 유효기간 표시됨 | [5 empty] | √ 라벨에 UTG/FTG 생산일 기준 가장 빠른 제품의 유효기간 표시 |  |  |  |  | 2022-04-22
-.제품 포장 단위별 PL QR 리딩 후 UTG/FTG QR 조회하여 가장 빠른 제품
의 유효기간을 라벨에 표시
| 출하 |  | √ 세경 선합지 기준 유효기간 초과품 출하 등록 Interlock | [5 empty] | √ UTG/FTG 생산일 기준 유효기간 관리기준 설정 초과품 출하 등록 Interlock |  |  |  |  | 전산개발
[9 empty] | ex) 출하일 기준 유효기간 2주 미만 제품은 출하 등록되지 않게 하여 관리 |  |  |  |  | 비활성화
QR Marking
원자재 입고
FQC1(UTG검사)
QR Reading
Auto Lami
FQC2
포장
출하
2022-04-23
2022-04-23

## POP 전산 개발 현황
□ UTG/FTG 유수명 관리 System 개발 |  |  |  | 2022-04-13
개발내용 | 일정 | 적용여부 | 비고
1.UTG/FTG Rework 시 UTG/FTG QR 마킹 | 2022-04-22 | 적용
: 현재 선합지 Rework 시 보호필름 교체로 UTG/FTG QR이 제거되나, PWA(선합지) QR만 마킹하고 있음
2.UTG/FTG 유수명 내부 관리 SYSTEM
1)소포장, 대포장 라벨에 UTG/FTG 기준 가장 빠른 제품의 유효기간 표시 (생산일이 아니고 유효기간임) | 2022-04-22 | 적용 | 양산출하시 적용
->2案 Expiration Date에 표시
2)PWA QR마킹시 UTG/FTG 유효기간 계산하여 Limits 초과품 Interlock | 2022-05-06 | 비적용 | 프로그램만 개발
3)PWA 출하 등록시 설정된 유효기간 초과품 출하 등록 Interlock | 2022-05-06 | 비적용 | 프로그램만 개발

## Risk 검토
▷ 요청 사항 및 Risk 현황 |  |  |  |  | 2022. 04. 05
√ 현재 : UTG 기준 유효기간 內 사용 → 세경 생산일 기준 유효기간 6개월 적용
√ 변경 : UTG/FTG 기준으로 유효기간 관리 → UTG/FTG 입고 → 투입, 생산 및 출하 단계별 유수명 체크 → 재고 관리 필요
√ UTG/FTG 입고시 유/수명 Cell 단위 관리 필요
공정 단계 | 現문제점 및 Risk 현황 |  | 요청사항 및 개선 방안 |  | 담당
UTG/FTG 입고 | √ UTG/FTG 입고시 박스 內 全 Cell에 대한 유효기간 정보 반영 되어있지 않음 |  | √ UTG/FTG 입고시 생산일 기준 가장 빠른 제품의 유효기간 표시 |  | SDC
| -.Cell 단위 유효기간에 대한 관리 필요 |  | -.소박스, 대박스에 표시 요망 (필수) |  | (SECC, 도우)
-.QR 정보에 내용 삽입가능할 경우 삽입 요망
| √ UTG/FTG 자재 입고시 생산 계획수량에 따른 자재 재고 입고 필요 |  | √ 생산계획 수량 감안하여 재고 수량 조정 및 자재투입일 기준 30일 유효기간
| -.日 5k 생산시 50k 입고되면 10일 재고 확보로 인해 유수명 기간 단축 발생 |  | 확보 필요
| -.UTG/FTG 유수명 기간이 선합지 투입일 기준 30일 이상 남아 있어야 함 |  | -.자재 입고시 제품과 함께 출고 List 접수 필요(유효기간 포함) |  | SDC
| -.FTG 선행 생산 및 생산 Holding 발생시 유수명 기간 단축 발생 |  | →재고 수량 감안하여 출고 List상 유효기간 초과 발생 여부 확인 |  | 세경 자재
-.고객의 요청 또는 자재 문제로 인해 Holding 발생시 유효기간 초과에 대한
책임 면제
FQC1 |  |  | √ UTG/FTG 투입시 Box(Pack) 라벨 확인 후 투입 진행 |  | 생산
|  |  | -.QR 정보 삽입할 경우 내부 자재 라벨 발행시 Interlock 추가 가능 |  | 전산 Part
Lami | √ 선합지 설비에서 UTG QR Reading 공정에서 Interlock 추가시 설비 Stop 발생으로 |  | √ 투입전 Box 단위 확인하고 Cell 단위 검증은 선합지 QR 마킹시 Error 발생 |  | 전산 Part
| 생산 차질 Risk 高 |  | 되게하여 고객으로 유출 방지
-.설비 오류 발생 시 별도의 불량 폐기 구역이 없기 때문에 작업자 수작업으로 불량품
제거.
-.Door Open 후 설비 안으로 작업자 투입되어 이물 Risk 발생 有
-.불량품 제거 후 설비 원점 작업으로 인한 가동율 저하
QR Marking |  |  | √ 선합지 QR 마킹시 UTG 유효기간 계산하여 Limit 초과품 Error 발생(상동) |  | 전산 Part
-.전수 Cell 단위 유수명 관리 可
포장 | √ Box(Pack) 라벨에 세경 생산일 기준 유효기간 표시됨 |  | √ 라벨에 UTG/FTG 생산일 기준 가장 빠른 제품의 유효기간 표시 |  | 전산 Part
-.제품 포장 단위별 PL QR 리딩 후 UTG/FTG QR 조회하여 가장 빠른 제품
의 유효기간을 라벨에 표시
출하 | √ 세경 선합지 기준 유효기간 초과품 출하 등록 Interlock |  | √ UTG/FTG 생산일 기준 유효기간 관리기준 설정 초과품 출하 등록 Interlock |  | 전산 Part
ex) 출하일 기준 유효기간 2주 미만 제품은 출하 등록되지 않게 하여 관리
| √ 2주미만 출하 등록 불가로 인한 처리 부분 Risk |  | √ 고객 협의를 통해 우선 사용 조건 등으로 출하 진행 필요 |  | 영업
-.최소 출하가능 유효기간에 대해 설정 필요
-.전산에서 관리자 승인을 통해 Interlock 조건 해제 가능하도록 조정
-.고객의 요청 또는 자재 문제로 인해 Holding 발생시 유효기간 초과에 대한
책임 면제 협의
SI Rework | √ SI 검사품 Rework 후 월 1회 고객사 승인 후 출하 |  | √ Rework 후 출하되는 제품에 대한 관리 프로세스 검토 필요 |  | SDC
| : 월1회 출하시 유수명 기간 관리 어려움 |  | -.Rework품에 대해서 유수명 관리 기준 적용 여부.
| : Rework은 일정 수량이 모일 경우 1회/주 진행 |  | (현재 보호필름 라미일 기준으로 유수명이 정해지는데 Rework을 하게 되면
보호필름을 갈이하게 되어 어떻게 관리 할지 결정 필요)
-.Rework품 출하주기에 대해 재검토 필요
▷ 출하 포장 유효기간 표시
현재 |  | 변경 1案 |  | 변경 2案
선합지 생산일 기준 6개월 표시 |  | Remark란에 UTG/FTG 유수명 기간 표시 |  | Remark란에 UTG/FTG 유수명 기간 표시
2022-04-23
2022-04-23
Q2
B2
2022-04-23
2022-04-23

## 문의사항 회신
□ UTG 유수명 관련 문의사항 회신 |  | 2022. 04. 05
1.Rework품은 월1회 정기 납품 요청부서 및 담당자
-. SDV IQC Mr Duy
2.Rework품을 바로바로 납품한다고 했을 때 관리가능 한 기간은?
-. 정규양산+Rework 출하까지 LT 10日
3.현재 UTG/FTG 적정 재고 수량은?
-. 적정 재고 수량은 5일
-. B4 : 7~8월 Max 수량 기준 60k/日
-. Q4 : 7~8월 Max 수량 기준 32k/日