## 일정
■ 신규 ERP / MES 전산 운영을 위한 일정
1. 품목별 예정일자
품목 | 기준정보등록 |  | 시범운영 | 오픈운영 | 비고
OCA | 3월 17일까지 |  | 3월 20일부터 | 2023-05-01
PL | 4월 7일까지 |  | 4월10일부터 | 2023-05-01
TAPE | 5월 15일까지 |  | 6월 1일부터 | 2023-07-01
SUS | 4월 14일까지 |  | 4월 17일부터 | 2023-05-01
DECO | 4월 14일까지 |  | 4월 17일부터 | 2023-06-01
PCPMMA | 4월 14일까지 |  | 4월 17일부터 | 2023-06-01
선합지 | 5월 12일까지 |  | 5월 15일부터 | 2023-06-01
* 오픈 운영이후에도 약 1개월은 기존 전산 동시 운영 필요
2. 진행 예정 세부사항(개발 및 오픈을 위한)
No. | 부서 | 내용 | 상세내용 |  |  | 일자 | 일정
[7 empty] | 3월3주 | 3월4주 | 3월5주 | 4월1주 | 4월2주 | 4월3주 | 4월4주 | 5월1주 | 5월2주 | 5월3주 | 5월4주 | 5월5주 | 6월1주
1 | 생산 | 사전점검 | 국내향 모델로 사전점검 진행(SDI향 CODE ~ PACK 라벨 발행까지) |  |  | 완료
2 | 생산 | 모델선정 | 전산 TEST 가동 예정 모델 선정 진행(생산팀 결정 필요) - 모델 NITTO 2종 선정 진행 |  |  | 완료
3 | 개발 | OCA | 선정된 모델의 BOM 등록진행 |  |  | 2023-03-17
4 | 생산 | OCA | 라우팅 구성 및 자품목 투입 설정 진행 |  |  | 2023-03-17
5 | 구매 | OCA | 전산 자재 발주 및 입고 등록 진행(시범운영) |  |  | 3월 20일 부터
6 | 생산 | OCA | 선 진행 모델 투입 및 생산 실적 등록 진행(시범운영) |  |  | 3월 21일 부터
7 | 품질 | 금형관련 | 금형 모델별 지정사용 진행 (해당모델에는 지정 모델의 칼 금형만 사용 가능) |  |  | 2023-03-31
8 | 생산 | 금형관련 | 금형 LOT 라벨 관리 확인 - (금형 라벨 발행 및 관리내역) |  |  | 2023-03-31
9 | 품질 | 금형관련 | 샘플 / 양산 금형 구분 관리 기능 추가 |  |  | 2023-03-31
10 | 품질 | 라벨 | 선 진행 예정모델 기준 라벨 우선 개발 진행 |  |  | 2023-03-31
11 | 생산 | 실적 | 해당공정 위치로 커서 위치 될 수있도록 |  |  | 2023-03-31
12 | 생산 | 금형관련 | 라벨 발행 기능 추가 필요(코드별) - 사이즈 접수 필요(ERP) |  |  | 2023-03-31
13 | 품질 | 라벨 | 중라벨 관련 개발 필요(nitto 향) |  |  | 2023-03-31
14 | 품질 | OCA | 실적 등록 및 라벨 발행 등록 진행(시범운영) |  |  | 4월 3일 부터
15 | 공통 | PL | 시범운영(기초 정보 입력 / 모델선정 - 마킹 제외) |  |  | 4월 3일 부터 |  |  | 준비 | 등록진행
16 | 구매 | 발주 | 발주 입력시 Roll 수량 및 m기입시 초량 반영 및 sqm 표시 |  |  | 2023-04-07
17 | 구매 | 발주서 | 발주서 상 ROLL 및 SQM 표기 진행 필요 - 요청 화면은 정리 진행 |  |  | 2023-04-07
18 | 구매 | 입고 | 한건 발주 다중입고 진행시 입고편의 기능 추가 필요 |  |  | 2023-04-07
19 | 구매 | 기준정보 | 구매 최소수량 단위 기입내용 활용 범위 확인 및 적용 필요 |  |  | 2023-04-07
20 | 구매 | 구매요청 | 구매요청사항에 대해 업체 배분완료시 조회 화면에서 제외 및 별도 표기 필요(MRP 사용시) |  |  | 2023-04-07
21 | 생산 | 선합지 | PLC관련 연동 확인 |  |  | 2023-04-07
22 | 영업 | 출하 | 다중 PACK 출하 진행 관련 편의성 향상 - 라벨 완박스 진행시 자동 라벨 발행 |  |  | 2023-04-07
23 | 개발 | BOM | BOM 등록시 BOM의 개취수 확인용 열 추가 진행(개별 수량 입력 후 해당 단위별 개취수 확인진행) |  |  | 2023-04-07
24 | 영업 | PDA | 출하작업시 커서 포인트 위치 고정(연속 등록 작업시) |  |  | 2023-04-07
25 | 공통 | DECO, PCPMMA | 시범운영(기초 정보 입력 / 모델선정 - 마킹 제외) |  |  | 4월 10일 부터 |  |  |  | 준비 | 등록진행
26 | 공통 | SUS | 시범운영(기초 정보 입력 / 모델선정) |  |  | 4월 10일 부터 |  |  |  | 준비 | 등록진행
27 | 품질 | 라벨 | 고객사별 및 모델 라벨 타입 개발 진행 |  |  | 2023-04-14
28 | 생산 | 선합지 | 라벨관련 |  |  | 2023-04-14
29 | 구매 | BL입고 | BL입고시 다중 PO건에 대해 조회 및 선택 가능하도록 추가로 입고시 변경되는 품목코드에 대해 반영 필요 (필요 그림은 접수 예정) |  |  | 2023-04-21
30 | 품질 | 마킹 | 폴더블용 마킹프로그램 |  |  | 2023-04-21
31 | 품질 | 마킹 | 마킹장비 연동 TEST |  |  | 2023-04-21
32 | 품질 | 마킹 | DECO DM마킹용 프로그램 |  |  | 2023-04-30
33 | 생산 | 선합지 | POP프로그램 |  |  | 2023-04-30
34 | 생산 | 선합지 | EDI 관련 확인 |  |  | SDC담당자 확인 후 일정 수립
35 | 공통 | 레이블 | 언어 싱크(베트남어 레이블) |  |  | 4월 30일
36 | 공통 | - | OCA 오픈운영 |  |  | 2023-05-01
37 | 공통 | PL | 오픈운영 |  |  | 2023-05-01
38 | 공통 | SUS | 오픈운영 |  |  | 2023-05-01
39 | 공통 | 선합지 | 시범운영(기초 정보 입력 / 모델선정) |  |  | 2023-05-08 | [8 empty] | 준비 | 등록진행
40 | 공통 | DECO, PCPMMA | 오픈운영 |  |  | 2023-06-01
41 | 공통 | TAPE | 오픈운영 |  |  | 2023-06-01
42 | 공통 | 선합지 | 오픈운영 |  |  | 2023-06-01
43 | 공통 | 재고실사 | 전체 재고 확인을 위한 재고 검토 진행 (다량의 재고 실사 진행시 문제점도출) |  |  | -