## 품목별현황 - 상세 (hidden)
■. 각 품목별 현재 개발 현황(23-04-27 기준)
품목 | 구분 | 채번 | BOM | 라우팅 | 금형 | 영업PO | 자재PO | 생산PO | 생산 | 품질 | 라벨 | 출하
OCA | 시범운영 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | X | X
| 정상운영 | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | X
PL | 시범운영 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | X | X
| 정상운영 | ● | ● | ▲ | - | - | ● | X | X | X | X | X
TAPE | ■. 각 품목별 현재 개발 현황(23-04-27 기준) 구분 시범운영 정상운영 시범운영 정상운영: 시범운영; ■. 각 품목별 현재 개발 현황(23-04-27 기준) 채번 ● ● ● ●: ▲; ■. 각 품목별 현재 개발 현황(23-04-27 기준) BOM ● ● ● ●: ▲; ■. 각 품목별 현재 개발 현황(23-04-27 기준) 금형 ● ● - -: -; ■. 각 품목별 현재 개발 현황(23-04-27 기준) 영업PO - ▲ - -: -
정상운영
SUS | 시범운영 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ▲
정상운영
DECO | 시범운영 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |  |  | X | X
정상운영
PCPMMA | 시범운영 | ▲ | ▲
정상운영
선합지 | 시범운영
정상운영
12일에 | nitto 방문
품목 | 구분 | 채번 | BOM | 라우팅 | 금형 | 영업PO | 자재PO | 생산PO | 생산 | 품질 | TRAY (CELL) | Pack label | BOX label | QR | 출하
OCA | NITTO | ● | ● | ● | ● | X | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | - | X
OCA | SDI | ● | ● | ● | ● | X | ● | ● | ● |  | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 2023-05-12
TAPE | 타발
SUS | TAPE
SUS | 조립
12일에 품목 OCA OCA: PL; nitto 방문 구분 NITTO SDI: 기존라인 |  |  |  |  | 1차TEST완료
PL | 자동라인
DECO | 삼성
DECO | OPPO
PCPMMA | 삼성
PCPMMA | OPPO
선합지 | 일반등록
선합지 | PLC
선합지 | EDI

## 현황
■ 전산관련 진행 현황
1. 전산관련 업무 내용 별 진척현황
구분 | 총항목 | 예정 | 진행중 | 완료 | 진척율
Flow | 21 | 4 | 7 | 10 | 47.62%
개발 | 30 | 5 | 11 | 14 | 46.67%
개선 | 39 | 8 | 6 | 25 | 64.1% |  |  | `
합계 | 90 | 17 | 24 | 49 | 54.44%
* 개발 / 개선 항목은 운영 진행간 추가 예상
2. 각 품목별 운영관련 예상일정
품목 | 기준정보등록 |  | 시범운영 |  | 오픈운영 |  | 비고
OCA | 3월 17일까지 |  | 3월 20일 부터 |  | 2023-05-13 |  | 등록 진행 중 - 기존프로그램 버릴시 고객 "C' LOT 제출 예정
PL | 4월 7일까지 |  | 4월10일 부터 |  | 2023-05-13 |  | 등록 진행 중
TAPE | 지속등록 중 |  | 2023-05-03 |  | 2023-06-01 |  | 일부모델부터 진행(DOW)
SUS/UB | 4월 20일까지 |  | 4월 17일부터 / 5월3일 재진행 |  | 2023-06-19 |  | 진행 예정
DECO | 2023-06-10 |  | 4월 17일부터 / 5월3일 재진행 |  | 2023-07-24 |  | B5양산 적용 우선 진행 이후 순차 등록 진행
PCPMMA | 2023-06-10 |  | 2023-06-01 |  | 2023-07-01 |  | - BOM / 라우팅 등록 예정
선합지 | 2023-06-05 |  | 2023-08-01 |  | 2023-09-01 |  | 개발에 따른 일정은 변경진행(7월까지 구축완료 / 8월 말까지 최종개선)
ㄴ
□ 각 부분별 적용 시점 재 확인
구분 | 내용 |  | 비고 | 6월1주 | 6월2주 | 6월3주 | 6월4주 | 7월1주 | 7월2주 | 7월3주 | 7월4주 | 8월1주 | 8월2주 | 8월3주 | 8월4주 | 8월5주 | 9월1주 | 9월2주 | 9월3주 | 9월4주 | 10월1주 | 10월2주 | 10월3주 | 10월4주
QV | CODE등록 |  |  | 지속 등록 진행
| BOM등록 |  |  | 신규OCA TAPE, | 신규OCA TAPE,
| 라우팅등록 |  |  | 신규OCA TAPE, | 신규OCA TAPE, | [6 empty] | PWA TEST |  |  |  |  | PWA 1차오픈
| 자품목투입설정 |  |  | 신규OCA TAPE, | 신규OCA TAPE, | TAPE | TAPE | TAPE |  |  |  | PWA TEST |  |  |  |  | PWA 1차오픈
| 수주등록 |  |  | 신규OCA TAPE, | 신규OCA TAPE, | TAPE | TAPE | TAPE |  |  |  |  | PWA TEST |  |  |  | PWA 1차오픈
| 출하의뢰등록 |  |  | 신규OCA TAPE, | [8 empty] | PWA TEST |  |  |  | PWA 1차오픈
| 제조오더등록 |  |  | 신규OCA TAPE, | [8 empty] | PWA TEST |  |  |  | PWA 1차오픈
| 재고일괄생성 |  |  | 신규OCA TAPE, | [7 empty] | PWA TEST |  |  |  |  | PWA 1차오픈
| 재고실사 | [5 empty] | 일부진행 |  |  |  | PWA제외 전수진행
| 단독적용 | [15 empty] | PWA,PL제외 전용시작 |  |  |  | 전수전용시작
YP | CODE등록 |  |  | 지속 등록 예정
| BOM등록 |  |  |  | UB, SUS | PCPMMA | PCPMMA | PCPMMA | DECO | DECO | DECO
| 라우팅등록 |  |  |  | UB, SUS | PCPMMA | PCPMMA | PCPMMA | DECO | DECO | DECO
| 자품목투입설정 |  |  |  | UB, SUS | PCPMMA | PCPMMA | PCPMMA | DECO | DECO | DECO
| 수주등록 |  |  |  | UB, SUS | PCPMMA | PCPMMA | PCPMMA | DECO | DECO | DECO
| 출하의뢰등록 |  |  |  |  | UB, SUS시작 |  | PCPMMA시작 |  |  | DECO시작
| 제조오더등록 |  |  |  |  | UB, SUS시작 |  | PCPMMA시작 |  |  | DECO시작
| 재고일괄생성 |  |  |  |  | UB, SUS | PCPMMA |  |  | DECO
| 재고실사 | [5 empty] | 일부진행 |  |  |  | 일부진행 | [5 empty] | 전수진행
| 단독적용 | [19 empty] | 전수전용시작
3. 각 품목별 현재 진척 현황(23-06-17 기준)
품목 | 구분 | 채번 | BOM | 라우팅 | 금형 | 영업PO | 자재PO | 생산PO | 생산 | 품질 | 라벨 | 출하
OCA | 시범운영 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | X | X
| 정상운영 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | ● | ▲
PL | 시범운영 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | X | X
| 정상운영 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ▲
TAPE | 시범운영 | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 정상운영 | ▲ | ▲ | ▲ | - |  | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲
SUS/UB | 시범운영 | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ▲
| 정상운영 | ● | ● | ● | - | - | ● | ▲ | ▲ |  | ●
DECO | 시범운영 | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |  |  | X | X
| 정상운영 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲
PCPMMA | 시범운영 | ▲ | ▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 정상운영 | ▲ | ▲ | ▲ | - | - | ▲ | ▲ | ▲ |  | ▲ | ▲
선합지 | 시범운영
정상운영 시범운영: 정상운영; ● ●: ▲; ● ●: ▲ |  |  | ▲
4. 진행 간 문제점(별도PAGE 구성)
DECO: No.; 정상운영 시범운영: 구분; ● ●: 문제사항; - -: 해결방안 | 해결여부
DECO: 1; 정상운영 시범운영: 서버; ● ●: 1. 간헐적 으로 실적 입력 간 자재 투입시 응답에러로 인한 자재 투입 진행 불가 경우 발생 (자재투입 불가로 인한 실적 등록 지장 발생); - -: . 서버 망 공사 이후 모니터링 진행 예정 - 망공사로 인한 DB서버 접속 안정성 확보로 문제 해결 | O (현재까지)
DECO: 2; 정상운영 시범운영: 채번오류; ● ●: 1. 자재채번 오류로 인해 추가 등록 및 중복 등록 등으로 인한 bom구성시 혼선 2. 중복등록 인한 자재 입고시 혼선 3. 상기 사항으로 인한 실적 에러 발생; - -: . Test DB활용하여 제품 채번 부터 BOM, 라우팅까지 신규 등록 진행 . 위 완료 후 본 서버 DB 삭제 후 업데이트 진행 (단 이전 생산이력은 삭제 됨) | O (현재까지)
DECO: 3; 정상운영 시범운영: PDA; ● ●: PDA 프로그램 및 활용을 위한 PDA 부족; - -: . QV, YP 필요 대수 확인 진행 및 구입 추진 진행 . 재고실사 + 입고 + 출하 등 활용처들을 위해 예비분까지 구매 진행(1차 10대 구매 진행 예정) . PDA 에뮬레이터를 통한 PDA 구동 진행 - PC or laptop 설치 | O (현재까지)
DECO: 4; 정상운영 시범운영: 프로그램 설치오류; ● ●: 컴퓨터 OS별 POP 프로그램 설치 문제 발생; - -: . 업체에서 1차 해결 방법 확인 설치전 필수 프로그램(Framwork) 설치 배제 후 설치 진행 | O (현재까지)
DECO: 5; 정상운영 시범운영: 일정 지연; ● ●: 기 진행중인 개발항목 전체 일정 지연 진행; - -: . 기존 착수 프로젝트 비용의 잔금 처리 문제로 전체 개발 항목 진행 보류 진행 (해당문제로 대부분 일정은 지연진행) . 추가 개발 필요건으로 인해 전체 적용까지는 시일 필요 | -
DECO: 6; 정상운영 시범운영: 프로그램 설치불가 (POP 기준); ● ●: NPI 구역 인터넷 사용불가로 설치 불가 (실적 취합을 위해서는 내부 IP사용 진행토록 변경); - -: . POP에서도 ERP와 같은 IP 변경형태 목록 생성하여 진행 할 필요 있음 . 임시 개방하여 프로그램 설치 후 확인 진행 필요 | O (현재까지)
DECO: 7; 정상운영 시범운영: 프로그램 사용불가 (PDA 기준); ● ●: NPI 구역 인터넷 사용불가로 인해 WIFI 통신인 PDA 구동이 안될 것으로 예상; - -: . 별도 내부 Wifi 망 구성하여 PDA 전용으로만 사용 진행 . 금주 내 별도 장치 구매 하여 wifi 구현 진행(사장님 확인 가능) | O
DECO: 8; 정상운영 시범운영: PDA 접속자수 제한; ● ●: PDA 접속자 수 관련 ERP와 맞물려 있어 제한적 사용; - -: . 실 OPNE 운영 진행 시 문제가 될 것으로 예상 . 라인센스 관련 별도 관리 될 수있도록 요청 . 서비스 제공자에서 별도 관리 될 수 있도록 제공 예정 | O (현재까지)
DECO: 9; 정상운영 시범운영: 라벨폰트문제; ● ●: 현재 운영체제?에 따른 라벨폰트 상이하게 나타나 인쇄 문제 발생; - -: . 최신 운영체제를 운영할 수있는 PC추가 확보 진행 . 이 외 구형 OS에서도 정상적으로 출력 가능한지 확인 진행 . 운영체제 보편사용 가능 폰트 최적화 사용진행 | O (지속확인)
DECO: 10; 정상운영 시범운영: 슬리팅; ● ●: 1, 소요량 설정문제(기존 loss포함하여 소요량산정) 2. 1MR 다중 폭 CR 같은 분권 진행 PO등록시문제 3. 전폭 중 일부 폭만 사용 후 남은자재의 폭확인필요; - -: . Sliting po부분에 대핸 별도 시스템 구축이 필요한 상황 . 전폭이 변경된 자재에 대해서는 자재code도 변경이 필요함 . MR기준 다중 CR PO등록 할 수있도록 변경 필요 | X 업체내용확인 예정
DECO: 11; 정상운영 시범운영: 선합지; ● ●: 1. 기존 이야기된 프로세스 문제점 수정필요 - 재고 반영 부분(사급자재별도 조회화면) - 재 포장 프로세스 정립필요 - 재검 양품수량 반영 방법; - -: . 1차 내부 미팅 이후 프로세스 방향 내용 전달 . 기존 포함 내용의 공수 외 추가되는 부분에 처리방향 확인 필요 . 재고DATA 출력 화면 정리하여 전달 예정 . 재작업관련 업무 진행과 동시에 추가 수정사항 반영 예정 | △ (1차 내용전달)
DECO: 12; 정상운영 시범운영: 실적 등록오류; ● ●: 1. 실적 등록시 현장에서 알 수없는 에러로 실적등록 불가; - -: . 실적 등록진행 간 서버 드랍 문제있는지 확인필요 . I/F 간 프로그램 문제 있는지 확인 진행 . 인터넷 드랍여부 확인 진행 | △ (원인 파악 진행중)
DECO: 13; 정상운영 시범운영: 운영을 위한 추가 인프라 구축; ● ●: 1. 각 공정별 실적 등록을 위해서는 추가 PC배치 필요 2. YP 투입자재가 많아서 - 인쇄도수별 / 증착 차수별등 - 자재 이력관리를 위해서는 별도 PC필요; - -: . 각 공정별 필요 PC파악 진행 . 단계별 PC배치 진행 (공정별 최소단위 배치 -> 설비별 묶음배치-> 설비별 배치등) 필요성에 따라 증량진행 | △ (1차 도입 후 필요수량 산정)
DECO: 14; 정상운영 시범운영: 소요량문제; ● ●: 1. 배합용 잉크 등 소요량 산출수량이 너무 적은 자재는 시스템 반영이 제대로 이루어 지지 않음.; - -: . 소수점 산출량 변경 가능여부 확인 중 . 입고자재 재고단위의 변경진행이 이상 유무 확인 진행 중 | △
DECO: 15; 정상운영 시범운영: 자재소진 I/F 관련; ● ●: 1. MES / ERP 간 자재 투입 I/F 타임 존재로 인하여 이 부분이으로 인해 추가 버버타임 발생 시 재고가 이중으로 소진처리될 수 있음.; - -: . 임시 재고 테이블에 I/F DATA 선 반영하여 예상재고 표시 . MES / ERP 어느 TABLE에서 진행 가능한지 확인 필요 | △ (1차 도입안 확인 진행방안)
5. 진행 업무 현황
NO. | 대분류 | 내용 | 구분 | 소분류 |  |  |  | 완료여부 | 완료 예정일자 | 비고
1 | Nitto | 금형관련 | 금형인터락 | OCA 전모델관리 |  |  |  | ● | 완료 | 1. 5/12 고객(Nitto) 점검 방문예정 1) 신규전산 적용현황 점검 2) 요청사항 적용여부 확인 2. 금형체계 변경에 따른 업무 1) 체계내용 적용 2) 기 등록 금형 code 변경 3) 기 등록 금형 이력 변경 3. 고객 OQC에 대한 이력관리 - OQC 이력관리 - OQC 제품 재포장 검증 Procees
● ●: 금형코드변경; ● ●: 금형체계반영; ▲ ●: ● | 2023-05-11
● ●: 기 등록 금형 코드변경; ▲ ●: ● | 2023-05-11
● ●: 포장; ● ●: 고객 OQC 이후 재포장 Process 추가; ▲ ●: △ | 2023-06-17
● ●: 포장이력; ● ●: 라벨발생 상세 이력 화면; ▲ ●: ● | 2023-06-13
2 | B5 | 양산 진행관련 | Label | 별도 Cell 라벨 |  |  |  | ● | 2023-05-13 | 1. 해당 고객 정용 cell label 개발진행 - 해당 라벨 IC와 1:1 매칭을 위해 중복 방지 필요 2. 5월 19일 경 초도 생산 예상
● ●: 사전점검; ● ●: 양산 신규전산활용에 따른 사전점검 진행; ▲ ●: ● | 2023-05-11
3 | OPPO | 마킹 및 Cell 매칭 | Cell마킹 | 마킹 프로그램 개조 |  |  |  | ● | 2023-05-09 | 1. 고객요청에 의한 내부 DM마킹적용 - OPPO DECO, PCPMMA통일적용 2. DM+조립라벨 매칭작업필요 - 수동매칭 파일 업로드+SHEET구현 3. 마킹프로그램 차주 TEST진행 예정 - 총 1,570만원 발생 예정 - 프로그램 수동 견적 200만원 / 연동관련 1,000만원 - 마킹기 수리에 대한 견적 포함 진행 370만원
● ●: 마킹자료(Sheet QR까지 자동구현) + 중복체크; ▲ ●: ● | 2023-05-13
● ●: 라벨; ● ●: 조립라벨 + UPN라벨 구현; ▲ ●: ● | 2023-05-24
4 | 출하 | 포장 | 박스포장 | 박스포장 연속 작업간 라벨 자동발행 |  |  |  | X | - | 업무편의 향상을 위함
5 | UB FILM | 유효기간 | 원단 | 원단 유효기간으로 공정 인터락 및 알람기능 추가 라벨유효일자 변경 |  |  |  | △ | 현재 보류중 (고객사 확인중) | 1. 원단 생산일자 기준으로 전체 출하 관리 진행 필요 2. 업체별 개발 견적금액 비교
[10 empty] | 구분 | 예상금액 |  | 기간
[10 empty] | 조은 인포텍 | 1800만원 |  | 2~2.5개월
[10 empty] | 비젠트로 | 2500~ 3000만원 |  | 1.5~2개월
6 | QR | 마킹 | 프로그램 | 연동프로그램(KIT) |  |  |  | ● | 2023-05-04 | 1. 1차 연동 및 기본 프로그램 구동 확인 2. 기본외 프로그램 구동 가능기능 확인 필요 3. 재 마킹 관련 작동 프로세스 재 확인 필요 4. 마킹기 2종으로 각각 연동 작업 진행 예정 5. 마킹기 신규전산 미 설치되는 문제 해결 예정
● ●: 연동프로그램(메크로머신); ▲ ●: X | 7월 중 완료 예상
● ●: 세부 운영프로그램; ▲ ●: △ | 2023-06-30
7 | 선합지 | 양산 진행관련 | EDI/ 다이렉트통신 | 고객요청 생산간 자료 전송진행(UTG자재/설비 구동값) (고객내부 요청자료 재 취합 중) |  |  |  | △ | 1차6월말 2차7월말 | 1. 고객 서버 연동을 위한 토큰 발행 요청 진행 중 - 본사 팔로업 중이지만 현제 업무 지체 중
● ●: NPI; ● ●: NPI 구역 설비 전산등록용 프로그램 설치; ▲ ●: ● | 5월말 | 2. 마킹기등 설비 컴퓨터에 실적 등록용 POP프로그램 설치 진행
● ●: 기본프로그램; ● ●: 실적 사전TEST; ▲ ●: X | 7월초 | 3. 업무 개발을 위한 최종 계약 체결 진행
● ●: 기본 운영 프로세스를 위한 전산프로그램; ▲ ●: △ | 1차7월말 2차8월말
[10 empty] | 구분 | 견적 |  | 개발기간
● ●: PLC; ● ●: 설비 및 프로그램간 연동작업 (연동TEST 6월 중 스케줄 수립예정); ▲ ●: △ | 1차7월말 2차8월말 | 내용 | (KRW) - 7,230만원 (VND) - 13억 동 |  | 1. Total 5M/M 중 2.5M/M 사용 - 8월 말까지 최종완료 예상 2. 추가 비용 발생 예상
8 | AOI | 연동 | 프로그램 | 진행프로세스 정립 |  |  |  | △ | 8월 3주 이전 | 1. 1차 연동 정보 관련 내용 수립 완료 - CTQ, EDI 항목은 현재 고객 요청없음 2. 초기 DATA 확보 및 신뢰도 향상을 위한 불량 세부 DATA 전산연동 예정 3. NPI -> 외부(자사서버) 연동 관련 이미지파일 불가 통보 접수 - 해당 문제 해결을 위해 고객 재 문의 진행 예정 - SDV 안될 경우 SDC 통해서 확인 진행 예정
● ●: 연동 프로그램; ▲ ●: X | 8월 3주 이전
● ●: 조회 프로그램 (결과 이력 / 불량 상세이력); ▲ ●: X | 8월 3주 이전
9 | 라벨 | 전체 포장라벨 | Pack | 고객사별 PACK / TRAY / CELL 라벨 개발 |  |  |  | ● | 2023-06-10 | 1. 추가 및 변경되는 고객사라벨 내용까지 취합 반영 예정 2. 추가 공수에 대해 개발 계약 진행 예정 3. 일시에 적용 예정으로 문제점 사전 파악 예정 4. 지속적으로 고객 변경 요청 사항 반영 하여일부 보완점 수정 진행 중
● ●: BOX; ● ●: 고객사별 BOX 라벨 개발; ▲ ●: △ | 2023-06-25 | 내용 | 견적 | 완료예정
[10 empty] | BOX라벨 | 2.64억VND | 6월 중 완료 및 적용 예정
10 | 현황관리 | 운영사항 관리 | 프로그램 | OPEN운영을 위한 기준수립 및 교육 진행 |  |  |  | - | 지속진행 | 1. 초기 교육에도 미진 부분으로 에러 발생되는 내용 지속 교육 진행 2. 운영 모델 확대 전개를 위한 기본 정보 입력 진행 체크 3. 신규 제품 진행시 전산 운영 프로세스 확인
● ●: 일정상 운영 여부 지속 체크; ▲ ●: - | 지속진행
● ●: 언어싱크 작업; ▲ ●: △ | 지속진행
● ●: 기 입력현황 관리 (오 입력, 미 입력 사항 지속 모니터링 및 조치진행) | 지속진행
11 | 재검관련 | 양품전환관련 | - | 자 공정 불량 제품 양품화 |  |  |  | - | 개선 필요점 확인진행 | 1. 라우팅 별도구성으로 제품 양품화 진행 -> 단 공정 정보는 없으며, 일부 라벨유형에서는 설비 정보 없이 표기 진행 2. 고개재퓸 재검 진행시 별도 오더 발행? 되는지에 대해 확인 필요 -> 반품제고 표기 방법 확인 필요
● ●: RMA(고객반품)으로 인한 재 기록용 내용; ▲ ●: - | 방향 수립예정
12 | 인수인계 기능활성화 | - | - | 현기능 재배치 및 기능 강화 진행 |  |  |  | ● | 2023-05-29 | 1. 강화 기능 검토 진행 필요 -> 인수인계 내역조회 / 대상조회 기능 -> 실적 interlock / 재공 기능 / 실사 기능화 2. 현업 관리 대상 아이템 선정
● ●: 적용 ITEM 선정 및 기능 검증; ▲ ●: △ | 6월 중 현업 적용예정
13 | 프로세스 기준수립 적용관련 | 구매, 소요량 RMA, 재검양품 등.. | - | 내부논의 |  |  |  | - | 6월중 내용정리 | 1. 구매관련 사용성 향상을 위한 프로그램 개조 필요 2. 소요량문제에 대한 해결 방법 논의 예정 (LOT 관리로 진행이 이루어짐) 3. 재검양품, RMA등에 대하 양품 전환 프로세스 수립진행 (현재 가능한 부분외 추가 개선점 여부)
● ●: 업체미팅; ▲ ●: - | 6월 중 진행
● ●: 설계 밎 적용TEST; ▲ ●: - | 7월 중 완료 목표
14 | 추가 인프라 셋업관련 | - | - | 현재 구축된 인프라 파악(현장) |  |  |  | △ | 1차완료 세부자료확인 | 1. 노후화 및 기능저하로 인한 사용성 저하 PC도 파악 2. 전산 입력 범위 증가로 인한 공정LOSS 3. 필요적용 최적수량 or 단계별 구축 진행
● ●: 신규 전산 사용대비 추가 인프라에 대한 파악 진행; ▲ ●: X | 7월중 진행
15 | 장표화면개발 | 모니터링 작업일보등 | - | 내부논의 |  |  |  | - | 7월 중 정리 | 1. 장표에 따른 구성내용 정리 진행 2. 내용에 따라 추가 입력 사항 및 필요 내용 확인 3. 내부 개발 목표 이 외 추가 필요사항은 업체 컨택진행
● ●: 업체미팅; ▲ ●: - | -
● ●: 설계 밎 적용TEST; ▲ ●: - | -
[10 empty] | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-20 | 2023-05-21 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19
일괄 등록 진행 중 ->
자료접수
`
[24 empty] | 재고실사 |  | 자재내역공유요청

## -
■ 진행간 각 문제점요약
No. | 부서 | 주제 | 내용 | 업무 진행 방향 | 해결 여부
1 | 구매 | 발주 | . 구매 발주 진행시 다중 발주가 안되어 제품군별 개별 발주 및 업체별 개별 발주 진행 해야함 -> 개별 각 제품군별 등록 인한 업무 지연 | 1. 다중업체 /다중제품군/다중품목의 발주 진행하는 화면 개발예정 1) 일괄 다중 등록인한 오 등록 부분은 프로세스 수립 필요 2) 화면 구상은 완료 | 1. 내부 미팅 후 업체 미팅예정
2 | 구매 | 입고 | . 입고시 개별 lot별 입고하는데 업무시간 지연 발생 -> 개별 LOT별 한건 한건 등록 진행 중인 상황 -> 임시대책으로 통 입고 후 Lot분배 진행 예정 | 1. 오더 內 Lot별 분할입고, 다중품목 입고를 지원 할 수있도록 화면 개발 예정 1) 화면 구상은 완료 | 1. 내부 미팅 후 업체 미팅예정
3 | 구매 | 입고 | . BL발주 입고에 대한 입고시 대응 방안수립필요 -> BL입고시 입고 품목이 상이하는경우 발생(1000폭 요청 500폭입고시) -> 다중 BL 입고시 | 1. BL관련 상황별 및 필요 화면 접수예정 1) 추가 예상되어지는 여러 상황에 대한 list 접수 개선방향 접수하여 개발방향 수립 예정 2) 문제사항에 대한 해결법 구상 | 1. 내부 미팅 후 업체 미팅예정
4 | 구매 | 슬리팅 | . 슬리팅 오더시 여러 상황에 대한 대응이 어려움 -> 각 CR폭별 슬리팅PO수립시 조합의 어려움 (CR조합시 슬리팅시 PO개별 등록 및 관리로 인한 번거로움) -> MR전체 소진이 아닌 일부 폭 슬리팅시 추가 계산의 어려움 (1000폭 중 500폭만 슬리팅 후 잔여 폭에 대한 품목 변황이 필요함) | 1. 슬리팅 관련 화면 별도 구성 1) 슬리팅 발주시 MR기준 다중오더 구성 2) 일부 폭 슬리팅시 MR 품목 변환 기능 가능여부 확인필요 3) CR품목에 대한 코드 자동생성 기능 추가 가능여부 타진 | 1. 내부 미팅 후 업체 미팅예정
5 | 전체 | 재고조사 | . 일부공정 수기 조사 및 엑셀 파일 정리진행 -> 일부 생산 / 제품창고 외 수기=전산 비교 진행 | 1. 전체 전산 재고화 및 재고관리가능여부 체크 필요 1) 수불에대한 관리 기준 변경으로 확인 필요. 2) 관리도 수준 기준\ 필요 | 1. 내부 미팅 후 업체 미팅예정
6 | 전체 | 소요량 | . 투입 Lot 기준의 소요량 계산으로 인해 후공정 자재 추가 loss발생 예정 -> 과투입처리로 인한 재고 수량 상이 발생 에상 -> 현재 초 공정 기준으로 투입 수량 계산 되어짐 | 1. 각 공정별 진행 수량으로 계산 되어 질 수있는지 확인 필요 1) I/F 진행 시 ERP / MES 모두 확인 필요 2) 공정별 계산으로 인한 ERP 오류 발생 예상상황 확인 진행 | 1. 내부 개선 작업 진행 에정
7 | 전체 | 소요량 | . 소요량 계산 소수점 단위 관리에 대한 방안 필요 -> 현재 소수점 6자리까지만 관리 진행 (그 이상되는 경우 관리단위 변경하여 대응 진행) -> I/F간 오류를 막기위해 소수점 4자리 반올림하여 진행 | 1. 관리 되는 소수점 단위 변경 가능여부 타진 중 1) 소모량 적은자재의 관리여부 확인 필요 - 추후 일괄 투입 or 미관리 처리 등의 다른 프로세스 진행 여부 확인 필요 2) 관리되어야 하는 소수점 단위 설정 필요 | 1. 업체 미팅예쩡
8 | 생산/품질 | 인수인계 | . 현재 인수 인계 미 활성화 중 -> 각 공정운영에 초점에 맞춰 현재는 실적 등록 위주로 작업 진행 중 . 출하검사 이후 PACK 제품창고 인수인계 관련 내용 정리 필요 -> 이 부분은 필수 적으로 적용 진행 필요(재고실사 진행을 위함) | 1. 인수인계 진행 품목 설정 필요(전체품목 활성화 필요 예상) 1) 품목별 설정 기능있으며 전체 활성화로 재고 공정별 확인 및 누락 lot추적성 증대필요 2) 재고 확인의 용이함 3) 공정재고실사 기능 활성화를 위함 2. 기능은 구현 진행 완료 - 사용에 대한 의견 수립필요 | 1. 내부 개선 작업 및 적용 TEST진행예정
9 | YP,QV | 인프라 및 관리도 | . 전산 필수 항목으로 인식이 안되어 있어 접목에 어려움이 있음 - (2중 등록 상황) . 다중 설비 및 자재 투입 등으로 관리진행시 추가 인프라 구축이 필요함 | 1. 관리 수준의 설정 필요 1) 관리수준에 따른 추가 인프라 구축 범위 설정진행 예정 2) 구축현황에 대한 내용은 정리 진행 중 2. 활성화 운영을 위한 필요사항 추가 체크 1) 전산 실적등록자 별도 운영여부 2) 자재관리 관련 공정별 필요여부 - 실재고 체크 및 정리 진행 인력 확인 진행 3) 전산 등록을 위한 방향 수립 필요 | -
10 | - | 선합지 | . 기 공유 된 계획대비 일정 지연(2차공유 - 6월 / 현재 기준 - 9월 사용예상) -> 기존 프로세스 방향에 대한 내용 확인 미진하여 재 수립 진행 -> 추가 화면 및 내용으로 개발 기간 연장 -> 고객 토큰 발행 지연으로 인해 연동 내용 확인 지연 | 1. 개발인력 추가 투입을 통한 일정 단축 가능여부 확인 2. 고객 토큰 발행 일정 재확인 필요(현재 기준 6월 중 답변 접수 예정) 3. 조회 화면은 자체 개발 가능 항목 별도 설정 하여 일정 단축 진행 4. 일부 기능 활성화시 선 진행을 통한 문제점 사전 파악 진행
11 | 전산 | I/F | . 실적 I/F 관련 잦은 오류 발생으로 인해 근본적인 해결 방안 수립 필요 . I/F TIME 지연으로 인한 재고 오류 발생 | 1. ERP / MES간 재고 처리에 대한 별도 table or 계산 table 방안 확인진행 1) I/F 지연 TIME으로 인한 오 투입 가능여부 제어 필요 - 일부 개선 진행 2) I/F 줄일 수있는 방법 확인 진행 2. I/F 진행 전 별도 확인 가능한 방법 확인(각 DB별 사전 확인 방법)
12 | - | AOI 관련 | . NPI 구역기준 외부로 이미지 파일 이동 안되는 것으로 1차 확인 . 전체 일정 지연으로 전산연동 관련 일정도 연기 | 1. SDV, SDC NPI 관련 담당다 통한 2차 확인 진행 - 국내 영업팀 통한 추가 확인 진행 2. 자체 TEST 기간 동안 업체 S/W 인력들을 통한 자투리 작업 우선 진행하여 일부 일정 단축 진행 추진

## 세부내용
2
■ 신규 ERP / ME전산 운영을 위한 일정
1. 진행 예정 세부사항
| No. | 대분류 | 완료여부 | 부서 | 내용 | 구분 | 상세내용 | 우선순위 | 일정일자 및 완료일자 | 일정
[10 empty] | 3월3주 | 3월4주 | 3월5주 | 4월1주 | 4월2주 | 4월3주 | 4월4주 | 5월1주 | 5월2주 | 5월3주 | 5월4주 | 5월5주 | 6월1주 | 6월2주 | 6월3주 | 6월4주 | 7월1주 | 7월2주 | 7월3주 | 7월4주 | 7월5주 | 8월1주 | 8월2주 | 8월3주 | 8월4주 | 9월1주 | 9월2주 | 9월3주 | 9월4주 | 10월1주 | 10월2주 | 10월3주 | 10월4주 | 10월4주
| 1 | FLOW | O | 생산 | 사전점검 |  | 국내향 모델로 사전점검 진행(SDI향 CODE ~ PACK 라벨 발행까지) |  | 완료
| 2 | FLOW | O | 생산 | 모델선정 |  | 전산 TEST 가동 예정 모델 선정 진행(생산팀 결정 필요) - 모델 NITTO 2종 선정 진행 |  | 완료
| 3 | FLOW | O | 개발 | OCA | ERP | 선정된 모델의 BOM 등록진행 |  | 3/17~3/23 | 일정 3월4주: 교육및 등록완료
| 4 | FLOW | O | 생산 | OCA | ERP | 라우팅 구성 및 자품목 투입 설정 진행 |  | 3/17~3/23 | 일정 3월4주: 교육및 등록완료
| 5 | FLOW | O | 구매 | OCA | ERP | 전산 자재 발주 및 입고 등록 진행(시범운영) |  | 3/27~ | 일정 3월4주: 교육완료-입고진행; 일정 3월5주: 입고진행
| 6 | FLOW | O | 생산 | OCA | ERP | 선 진행 모델 투입 및 생산 실적 등록 진행(시범운영) |  | 3/27~ | 일정 3월4주: 교육완료-입고진행
| 7 | 개발 | O | 생산 | 금형관련 | MES | 금형 모델별 지정사용 진행 (해당 모델에는 지정 모델의 칼 금형만 사용 가능) |  | 2023-04-05 | 일정 3월3주: 개발 중; 일정 3월4주: 개발 중; 일정 3월5주: 개발 중; 일정 4월1주: 적용시작
| 8 | 개선 | O | 생산 | 금형관련 | ERP | 금형 LOT 라벨 관리 확인 - (금형 라벨 발행 및 관리내역) - 최종 라벨사양은 추가 업데이트 예정 |  | 2023-04-25 | 일정 4월2주: 개발 중; 일정 4월3주: 개발 중; 일정 4월4주: 적용
| 9 | 개선 | O | 생산 | 금형관련 | MES | 샘플 / 양산 금형 구분 관리 기능 추가 - PINACLE 에 대해서 별도 코드화 하여 진행 |  | 2023-03-31
| 10 | 개발 | O | 품질 | 라벨 | ERP/MES | 선 진행 예정모델 기준 라벨 우선 개발 진행(NITTO 우선진행) |  | 2023-04-30 | 일정 4월2주: 개발진행; 일정 4월3주: 개발진행; 일정 4월4주: 개발진행; 일정 5월1주: 적용
| 11 | 개선 | O | 생산 | 실적 | POP | 해당공정 위치로 커서 위치 될 수있도록 |  | 2023-03-31
| 12 | 개발 | O | 품질 | 라벨 | MES | 중라벨 관련 개발 필요(nitto 향) - 잔금문제로 인한 일정 delay |  | 2023-04-26
| 13 | FLOW | O | 품질 | OCA | ERP/MES | 실적 등록 및 라벨 발행 등록 진행(시범운영) |  | 실적-3/28, 라벨-4/17 | 일정 3월5주: 실적등록; 일정 4월1주: 실적등록; 일정 4월2주: 실적등록; 일정 4월3주: 실적등록/ 라벨발행
| 14 | FLOW | O | 공통 | PL | ERP/MES | 시범운영(기초 정보 입력 / 모델선정 - 마킹 제외) |  | 4/5~ | 일정 3월5주: 준비; 일정 4월1주: 등록진행; 일정 4월2주: 등록진행; 일정 4월3주: 등록진행
| 15 | 개발 | O | 구매 | 발주 | ERP | 발주 입력시 Roll 수량 및 m기입시 초량 반영 및 sqm 표시 | 1 | 2023-04-13 | 일정 3월4주: 개발중; 일정 3월5주: 개발중; 일정 4월1주: 개발중; 일정 4월2주: 적용
| 16 | 개발 | O | 구매 | 발주서 | ERP | 발주서 상 ROLL 및 SQM 표기 진행 필요 - 요청 화면은 정리 진행 |  | 2023-04-13 | 일정 3월4주: 개발중; 일정 3월5주: 개발중; 일정 4월1주: 개발중; 일정 4월2주: 적용
| 17 | 개발 | X | 구매 | 입고 | ERP | 한건 발주 다중입고 진행시 입고편의 기능 추가 필요 |  | 7월 중 | 일정 6월2주: 내용정리; 일정 6월3주: 내부미팅; 일정 6월4주: 업체미팅/방향설정; 일정 7월1주: 개발; 일정 7월2주: 개발; 일정 7월3주: 개발; 일정 7월4주: 적용
| 18 | 개선 | X | 구매 | 기준정보 | ERP | 구매 최소수량 단위 기입내용 활용 범위 확인 및 적용 필요 | 1 | 7월 중 | 일정 6월2주: 내용정리; 일정 6월3주: 내부미팅; 일정 6월4주: 업체미팅/방향설정; 일정 7월1주: 개발; 일정 7월2주: 개발; 일정 7월3주: 개발; 일정 7월4주: 적용
| 19 | 개선 | X | 구매 | 구매요청 | ERP | 구매요청사항에 대해 업체 배분완료시 조회 화면에서 제외 및 별도 표기 필요(MRP 사용시) |  | 7월 중 | 일정 6월2주: 내용정리; 일정 6월3주: 내부미팅; 일정 6월4주: 업체미팅/방향설정; 일정 7월1주: 개발; 일정 7월2주: 개발; 일정 7월3주: 개발; 일정 7월4주: 적용
| 20 | 개발 | △ | 생산 | 선합지 | MES | PLC관련 연동 확인 |  | 7월 2주차 | 일정 5월4주: 연동개발; 일정 5월5주: 연동개발; 일정 6월1주: 연동개발; 일정 6월2주: 연동개발; 일정 6월3주: 개발/간이 TEST; 일정 6월4주: 28일실연동TEST; 일정 7월1주: 연동TEST; 일정 7월2주: 연동TEST
| 21 | 개선 | △ | 영업 | 출하 | ERP | 다중 PACK 출하 진행 관련 편의성 향상 - 라벨 완 박스 진행시 자동 라벨 발행 및 포장 단위변경 가능 여부 | 1 | 6월 말 | bar: 일정 6월3주 to 일정 6월4주
| 22 | 개선 | O | 개발 | BOM | ERP | BOM 등록시 BOM의 개취수 확인용 열 추가 진행(개별 수량 입력 후 해당 단위별 개취수 확인진행) |  | 2023-04-07 | 일정 4월1주: 개발진행; 일정 4월2주: 개발진행; 일정 4월3주: 적용
| 23 | 개선 | O | 영업 | PDA | PDA | 출하 작업시 커서 포인트 위치 고정(연속 등록 작업시) - PDA 조정 |  | 2023-05-10 | 일정 4월4주: 개발; 일정 5월1주: 적용TEST
| 24 | FLOW | O | 공통 | DECO, PCPMMA | ERP/MES | 시범운영(기초 정보 입력 / 모델선정 - 마킹 제외) |  | 2023-05-03 | 일정 4월2주: 준비; 일정 4월3주: 등록진행; 일정 4월4주: 서비리부트 재준비; 일정 5월1주: 등록진행
| 25 | FLOW | O | 공통 | SUS | ERP/MES | 시범운영(기초 정보 입력 / 모델선정) |  | 4월 10일 부터 | 일정 4월2주: 준비; 일정 4월3주: 등록진행; 일정 4월4주: 서비리부트 재준비; 일정 5월1주: 등록진행
| 26 | 개발 | △ | 품질 | 라벨 | ERP/MES | 고객사별 및 모델 라벨 타입 개발 진행 |  | 2023-05-30 | bar: 일정 4월4주 to 일정 6월1주; 일정 6월3주
| 27 | 개발 | △ | 생산 | 선합지 | ERP/MES | 라벨관련 |  | 7월이전 확보진행 | bar: 일정 6월4주
| 28 | 개발 | X | 구매 | BL입고 | ERP | BL입고시 다중 PO건에 대해 조회 및 선택 가능하도록 추가로 입고시 변경되는 품목코드에 대해 반영 필요 (필요 그림은 접수 예정) |  | 7월 1주차 | 일정 6월3주: 요청그림접수; 일정 6월4주: 업체미팅; 일정 7월1주: 개발; 일정 7월2주: 개발; 일정 7월3주: 적용
| 29 | 개발 | △ | 품질 | 마킹 | MES | 폴더블용 마킹프로그램 |  | 차주 중 | 일정 3월3주: SP개발중; 일정 3월4주: SP개발완료및TEST 견적 접수 요청; 일정 3월5주: SP개발완료및TEST 견적 접수 요청; 일정 4월1주: 프로그램개발; 일정 4월2주: 프로그램개발; 일정 4월3주: 프로그램개발; 일정 4월4주: 프로그램 1차배포; 일정 5월1주: 문제점확인; 일정 5월2주: 추가보완; 일정 5월3주: 추가보완; 일정 5월5주: 추가보완; 일정 6월3주: 추가보완; 일정 6월4주: 추가보완
| 30 | 개발 | O | 품질 | 마킹 | MES | 마킹장비 연동 TEST |  | 2023-05-25 | 일정 5월2주: 연동TEST; 일정 5월3주: 연동TEST; 일정 5월4주: 연동TEST
| 31 | 개발 | O | 품질 | 마킹 | MES | DECO DM마킹용 프로그램 |  | 수동만반영
| 32 | 개발 | △ | 생산 | 선합지 | MES | POP프로그램 |  | 7월말목표 8월 수정완료 | 일정 6월1주: 수검; 일정 6월2주: 전수검사; 일정 6월3주: Autoclave; 일정 6월4주: 전수검사; 일정 7월1주: 반품관련; 일정 7월2주: 리웍관련; 일정 7월3주: SIQC관련; 일정 7월4주: 재포장관련; 일정 7월5주: FULL TEST; 일정 8월1주: 기능보완; 일정 8월2주: 기능보완
| 33 | 개발 | △ | 생산 | 선합지 | MES | EDI 관련 확인 |  | 토큰 미 발행으로 확인필요 | 일정 6월1주: EDI 환경구축; 일정 6월2주: EDI 환경구축; 일정 6월3주: EDI 환경구축; 일정 6월4주: EDI 환경구축; 일정 7월1주: 연동TEST; 일정 7월2주: 연동TEST; 일정 7월3주: 연동TEST; 일정 7월4주: 연동TEST; 일정 7월5주: 연동TEST
| 34 | 개선 | △ | 공통 | 레이블 | ERP/MES | 언어 싱크(베트남어 레이블) |  | 5/3~(지속진행) | bar: 일정 6월3주 to 일정 10월4주
| 35 | FLOW | △ | 공통 | - | ERP/MES | OCA 오픈운영 |  | 2023-05-03 | 일정 4월3주: 준비; 일정 4월4주: 준비; 일정 5월1주: 운영진행
| 36 | FLOW | △ | 공통 | PL | ERP/MES | 오픈운영 |  | 2023-06-19 | 일정 6월1주: 준비; 일정 6월2주: 준비; 일정 6월3주: 1처 오픈진행; 일정 6월4주: 추가개선확인; 일정 7월1주: 개선작업
| 37 | FLOW | △ | 공통 | SUS | ERP/MES | 오픈운영 |  | 2023-06-19 | 일정 6월1주: 준비; 일정 6월2주: 준비; 일정 6월3주: 1처 오픈진행; 일정 6월4주: 추가개선확인; 일정 7월1주: 개선작업
| 38 | FLOW | X | 공통 | 선합지 | ERP/MES | 시범운영(기초 정보 입력 / 모델선정) |  | 8월 초 진행 | 일정 8월1주: TSST운영; 일정 8월2주: 문제점확인; 일정 8월3주: 개선진행; 일정 8월4주: 개선진행
| 39 | FLOW | △ | 공통 | PCPMMA | ERP/MES | 오픈운영 |  | 7/3 목표 | 일정 7월1주: 1처 오픈진행; 일정 7월2주: 추가개선확인; 일정 7월3주: 개선작업
| 40 | FLOW | △ | 공통 | DECO | ERP/MES | 오픈운영 |  | 7/24 목표 | 일정 7월4주: 1처 오픈진행; 일정 7월5주: 추가개선확인; 일정 8월1주: 개선작업
| 40 | FLOW | △ | 공통 | TAPE | ERP/MES | 오픈운영 |  | 6월 1일부터 | 일정 5월5주: BOM; 일정 6월1주: BOM; 일정 6월2주: 일부분 진행; 일정 6월3주: 일부분 진행; 일정 6월4주: 일부분 진행; 일정 7월1주: 일부분 진행; 일정 7월2주: 일부분 진행
| 41 | FLOW | X | 공통 | 선합지 | ERP/MES | 오픈운영 |  | 9월 진행 | 일정 9월1주: 1처 오픈진행; 일정 9월2주: 1처 오픈진행; 일정 9월3주: 1처 오픈진행; 일정 9월4주: 최종개선; 일정 10월1주: 전용시작
| 42 | 개선 | △ | 공통 | 재고실사 | ERP | 전체 재고 확인을 위한 재고 검토 진행 (다량의 재고 실사 진행시 문제점 도출) |  | 지속 확인 진행 | 일정 3월5주: 현실사 진행 사항 점검; 일정 4월4주: OCA병행실사 진행문재점도출; 일정 5월5주: QV재고실사; 일정 6월2주: 문제점정리; 일정 6월3주: 개선점확인; 일정 6월4주: QV,YP 재고실사
| 43 | 개발 | X | 구매 | 발주 | ERP | 일괄 발주(MULTI 발주) 관련 등록의 건 |  | 업체미팅 후 수립예정 | 일정 6월3주: 내부미팅; 일정 6월4주: 업체미팅/방향설정; 일정 7월1주: 개발; 일정 7월2주: 개발; 일정 7월3주: 개발; 일정 7월4주: 적용
| 44 | 개선 | X | 공통 | 조회 | MES | 조회화면에서 LIKE 부분 추가 확인 |  | 확인 필요
| 45 | 개발 | O | 공통 | 라벨 | MES | PACK 라벨 및 부수적인 라벨 발행 이력 조회 화면 추가 | 2 | 2023-05-20 | bar: 일정 5월1주 to 일정 5월3주
| 46 | 개선 | X | 공통 | 라벨 | ERP | 기본 지정 박스 포장단위 수량 외 규격으로 포장 조정 가능불가 -> 변경가능으로 조정 (다중 고객사 제품 처리를 위함) |  | 협의필요
| 47 | 개선 | X | 공통 | 라벨 | MES | PACK 라벨 지정 라벨 관련 (다중 고객사 처리를 위함) |  | 협의필요
| 48 | 개선 | X | 공통 | 출하 | ERP | 출하 packing list 관련 조회 화면 오류 수정 - MES구현 가능 여부확인 | 4 | 협의필요
| 49 | 개선 | O | 공통 | 조회화면 | MES | 수불부 조회 화면상 표기 내용 확인 필요 |  | 2023-05-01 | bar: 일정 4월4주 to 일정 5월1주
| 50 | 개발 | O | 공통 | 마킹 | MES | 메크로 머신 마킹기 S/N 관련 - 마킹 변경 체계 작업 불가로 프로그램 개조 진행 필요 |  | 2023-05-10 | 일정 4월3주: 미팅진행; 일정 4월4주: 개발진행; 일정 5월1주: 개발진행; 일정 5월2주: 적용
| 51 | 개선 | O | 공통 | 슬리팅 | MES | 같은 LOT일때 품번이 다른경우나 폭이 다른경우도 같이 조회 진행 - 다중 호기 작업 진행시 문제 소지 있음 | 3 | 2023-04-06 | 일정 3월5주: 개발진행; 일정 4월1주: 적용완료
| 52 | 개선 | O | 공통 | 자재요청 | ERP | ERP 자재요청시 BOM으로 전개 진행시 REV에 따른 변경 안됨 |  | 2023-04-20 | bar: 일정 4월3주
| 53 | 개선 | O | 구매 | 자재요청 | ERP | ERP 자재요청으로 처리시 NG발생 자재 수동으로 자재 이동진행 시 정상 진행 됨 |  | 7월 1주차 | 일정 4월3주: 일부 개선; 일정 4월4주: 적용
| 54 | 개선 | △ | 구매 | 구매입고 | ERP | 자재 정상 구매입고 진행시 유효기간에 대해 자재 설정값 지정반영 토톡 요청 |  | 7월 1주차 | bar: 일정 6월3주 to 일정 7월1주
| 55 | 개선 | O | 생산 | 생산실적 | MES | 실적 등록 진행시 자재투입 에러 발생되며 시간 LOSS 발생 |  | 2023-05-05 | 일정 4월3주: 서버 리부트; 일정 4월4주: 점검진행; 일정 5월1주: 최종이상유무 확인
| 56 | 개선 | O | 공통 | 조회 | MES | 금형 LOT 별 실적 표기 확인 |  | 2023-04-07 | bar: 일정 4월2주
| 57 | 개선 | O | 공통 | 조회 | MES | 실적입력시 투입자재 자재 품목명 표기 |  | 2023-04-26 | bar: 일정 4월3주 to 일정 4월4주
| 58 | 개선 | X | 공통 | 실적입력 | MES | 실적 입력시 각 공정별 셋팅 기록 값 입력 진행 - 작업일보 개념 |  | 협의필요
| 59 | 개선 | O | 공통 | Lotcard | MES | lot card - 일자 표현 중 일자를 두자리 관리로 변경 가능여부 확인(36진수->10진수) |  | 2023-04-17 | bar: 일정 4월2주 to 일정 4월3주
| 60 | 개선 | O | 공통 | Lotcard | MES | lot card - 생성수량 지정하여 생성 |  | 2023-05-15 | bar: 일정 5월2주 to 일정 5월3주
| 61 | 개선 | O | 공통 | Lotcard | MES | 반제품 관련 이동처리불가(반품불가) - 특정 창고에서만 진행 가능.(S30 자재창고 - 에서만 가능) |  | 2023-05-05 | 일정 5월1주: 변경진행
| 62 | 개선 | O | 공통 | 실적 | POP | 재검사 진행의 실적 취소 후 재 등록 시 재 등록이 안되는 문제 발생 |  | 2023-05-12 | 일정 4월4주: 일부 개선; 일정 5월1주: 추가개선진행; 일정 5월2주: 적용
| 63 | 개선 | O | 공통 | 실적 | PDA | 접속자 관리 대상에서 제외 필요(ERP와 같이 접속자 관리 중복으로 이루어져서 다중접속이 되지 읺음) |  | 2023-04-22 | 일정 4월3주: 업체 내부논의; 일정 4월4주: 변경; 일정 5월1주: 적용
| 64 | 개발 | △ | 공통 | 실적 | MES | PL AOI 관련 연동 작업 |  | 설비 비나 도착 후 확인 | 일정 4월3주: 기본운영안 수립; 일정 4월4주: AOI 업체 조율; 일정 5월1주: 출력내용협의; 일정 5월4주: 업체미팅; 일정 6월1주: 일정 재 협의; 일정 7월4주: 개발; 일정 7월5주: 연동TEST; 일정 8월1주: 화면개발; 일정 8월2주: 적용TEST; 일정 8월3주: 적용TEST
| 65 | 개선 | O | 공통 | 실적 | MES | OPPO 관련 마킹 연동여부 및 CELL QR 마킹 체계변경 진행 |  | 2023-05-30 | 일정 4월4주: 내부미팅; 일정 5월1주: 고객사 검토; 일정 7월3주: 개발; 일정 7월4주: 연동TEST; 일정 7월5주: 연동TEST; 일정 8월1주: 연동TEST; 일정 8월2주: 연동TEST
| 66 | 개발 | O | 공통 | 라벨 | ERP/MES | SDI PSA6용 라벨 개발 - 신규접수 |  | 2023-05-19 | bar: 일정 5월3주; 일정 5월5주 to 일정 6월1주
| 67 | 개발 | △ | 공통 | 자재 | ERP/MES | UB FILM 자재 LOT 기준 유효일자 관리 - 검토메일 송부 완료 (우선 기존POP활용) - 보류중 |  | 내부 논의필요(진행여부) | 일정 4월4주: 업체미팅; 일정 5월1주: 견적접수; 일정 5월3주: 보류중
| 68 | 개발 | O | 공통 | 기준정보 | ERP/MES | UTG 다중 + PWA 다중 등 다양한 조합이 기준정보로 이상없이 운영 가능토록 |  | 2023-05-10 | 일정 4월4주: 업체미팅; 일정 5월1주: 검토; 일정 5월2주: 개발기준 변경
| 69 | 개발 | △ | 마킹 | 연동 | ERP/MES | PL 인라인장비 QR마킹기 연동 가능여부 확인 |  | 2023-07-15 | 일정 4월4주: 마킹기업체 미팅; 일정 5월1주: 전산업체 개발논의; 일정 5월4주: 1차 국내TEST; 일정 7월1주: 실물TEST; 일정 7월2주: 전산개발; 일정 7월3주: 전산개발; 일정 7월4주: 연동TEST; 일정 7월5주: 개선점 적용
| 70 | 개발 | O | 마킹 | 연동 | MES | OPPO 조립라벨의 중복 유효성 검토 진행(수동방식 or 연동 방식에 대해서는 결정 필요) |  | 2023-05-16 | 일정 4월4주: 내용정리; 일정 5월1주: 개발; 일정 5월2주: 개발/TEST; 일정 5월3주: TEST/적용
| 71 | 개발 | O | 신규모델 | B5 | MES | B5관련 CELL 라벨 및 전산 프로세스 방향 설정 (초품 및 출하가지 확인) |  | 2023-05-23 /지속확인중 | 일정 5월1주: 전산업체 개발논의; 일정 5월2주: 개발; 일정 5월3주: 개발/TEST; 일정 5월5주: 대량검증
| 72 | 개선 | O | 공통 | 금형관련 | ERP/MES | 고객사 요청에 의한 금형 CODE규칙 변경(기존 이력 DATA 수정 진행) |  | 2023-05-10 | 일정 5월1주: 일부 개선; 일정 5월2주: 추가개선진행; 일정 5월3주: 적용
| 73 | 개발 | O | 공통 | 재포장 | MES | NITTO 고객검사 의뢰 및 재포장 검증 화면 / 이력 관리 |  | 2023-06-19 | 일정 5월1주: 일부 개선; 일정 5월4주: 일부 개선; 일정 5월5주: 일부 개선; 일정 6월2주: 추가개선진행; 일정 6월3주: 적용
| 74 | FLOW | △ | 공통 | 선합지 | ERP/MES | 선합지 기준프로세스 정립(미 정리 부분) |  | 지속 확인하여 잔행 | 일정 5월1주: 미팅; 일정 5월2주: 내부미팅; 일정 5월3주: 의견조율; 일정 5월5주: 추가자료확인; 일정 6월1주: 추가의견수립; 일정 6월2주: 개발내용점검; 일정 6월3주: 및 수정작업진행; 일정 6월4주: 개발내용점검; 일정 7월1주: 및 수정작업진행
| 75 | FLOW | X | 공통 | 재검양품 | ERP/MES | 재검양품화 Process 수립 진행 필요 - 현재 기준으로는 재검 bom / 라우팅 구성 필요 |  | 내용추가 정리
| 76 | 개발 | X | 공통 | RMA재검 | ERP/MES | 고객사 RMA 양품화 재고 수량 반영 방법 확인 |  | 내용추가 정리
| 77 | FLOW | X | 구매 | 슬리팅 | ERP/MES | 슬리팅 소요량 단위에 대한 방법 변경 + 오더 발행에 대한 개념 재 정립 |  | 7월 1주차 | 일정 6월3주: 내부미팅; 일정 6월4주: 업체미팅/방향설정; 일정 7월1주: 개발; 일정 7월2주: 개발; 일정 7월3주: 개발; 일정 7월4주: 적용
| 78 | 개선 | O | 공통 | 자재요청 | ERP/MES | 요청 내역에서 품목명(제품명) 나올수 있도록 변경 |  | 2023-06-17 | bar: 일정 6월2주 to 일정 6월3주
| 79 | 개선 | O | 공통 | 공정재공 | MES | 공정재고 현황 구축 |  | 2023-05-25 | 일정 5월3주: 일부개선; 일정 5월4주: 일부개선; 일정 5월5주: 추가개선/적용
| 80 | 개선 | O | 공통 | 공정재공 | MES | 인수인계 기능 강화 -> 추가 개선점 여부는 확인 예정 |  | 2023-05-30 | 일정 5월5주: 일부개선; 일정 6월1주: 일부개선; 일정 6월2주: 추가개선; 일정 6월3주: TEST; 일정 6월4주: 적용
| 81 | 개선 | O | 공통 | 공정재공 | MES | 동일 제품 다중 고객 일 경우 확인 진행 |  | 추가 개선점 확인 중 | 일정 6월2주: 내용정리; 일정 6월3주: 개발; 일정 6월4주: 개발; 일정 7월1주: 적용
| 82 | 개선 | O | 공통 | 자재요청 | ERP/MES | 요청 내역에서 구매 팩킹단위로 올림 판정하여 자재 요청 될 수있도록 변경 |  | 2023-06-17 | bar: 일정 6월2주 to 일정 6월3주
| 83 | 개선 | X | 공통 | 인프라 | ERP/MES | 원활한 운영을 위한 추가 인프라 구축진행 |  | 확인중 | 일정 6월3주: 내용정리; 일정 6월4주: 적정성검토; 일정 7월1주: 구매여부 결정; 일정 7월2주: 구매; 일정 7월3주: 구매; 일정 7월4주: 현장적용
| 84 | 개선 | △ | 영업 | 포장 | ERP/MES | 박스 포장시 문제점(중복팩킹 / LOT체계 변경 문제 / PDA 중복 처리 문제 / BOX LOT 중복 발생) |  | 6월 3주차 이전 | 일정 5월4주: 문제점확인; 일정 5월5주: 개선진행; 일정 6월1주: 개선진행; 일정 6월2주: 개선진행; 일정 6월3주: 죄종확인
| 85 | 개선 | O | 품질 | 포장 | MES | PACK 포장라벨 출력횟수표현으로 출력 미출력 DATA 관리 진행 |  | 2023-05-30 | 일정 5월4주: 문제점확인; 일정 5월5주: 개선진행
| 86 | 개발 | X | 공통 | 선합지 | MES | 조회화면 구축 |  | 8월 말 | 일정 8월1주: 내용정리; 일정 8월2주: 전산개발; 일정 8월3주: 작용/추가확인; 일정 8월4주: 전산개발
| 87 | 개발 | △ | 공통 | AOI | MES | 불량이미지 관련 확인 |  | 고객 확인 중
| 88 | 개발 | △ | 공통 | 자재요청 | ERP | 요청량 대비 과 출고 허용 토록 변경 |  | 6월중 | 일정 6월3주: 개발; 일정 6월4주: 적용TEST
| 89 | 개선 | △ | 생산 | 마킹기 | MES | KIT 마킹기 신규전산 프로그램 미설치 되는현상 해결 방법 모색 |  | 6월중 | 일정 6월3주: 방법확인; 일정 6월4주: TEST

## 선합지 일정
■ 선합지 구축 관련 일정
구분 | 5월 |  |  |  |  | 6월 |  |  |  | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  |  | 비고
| 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차
선합지PLC연동개발 | bar: 5월 4주차 to 6월 2주차; 8월 3주차
AutoLami PLC연동테스트 | 6월 2주차: ms콘퍼넌트
EDI연동 API구축 | [18 empty] | *EDI 회원가입 및 협력사 Token발행 필수 | bar: 6월 1주차 to 6월 4주차
EDI연동 테스트 | [18 empty] | *연동데이터는 TEST데이터로 진행가능 | bar: 6월 4주차 to 7월 4주차
UTG수입검사 실적등록 | bar: 6월 1주차 to 6월 2주차; 8월 2주차
선합지 AutoLami 실적등록 | bar: 6월 3주차
선합지 AutoClave 실적등록 | bar: 6월 4주차
선합지 전수검사 | bar: 6월 2주차; 8월 4주차
EDI CTQ등록 | bar: 5월 3주차 to 5월 4주차
선합지 불량포장 | bar: 6월 2주차 to 6월 4주차; 8월 2주차
선합지 불량반품 | bar: 6월 2주차 to 6월 4주차; 8월 2주차
선합지 Rework | bar: 7월 1주차 to 7월 2주차
SI-QC 검사 | bar: 6월 3주차; 8월 4주차
선합지 Pack재포장 | bar: 7월 3주차 to 7월 4주차
선합지 QR마킹 | [18 empty] | *Marking설비업체 협업 진행 | bar: 6월 3주차 to 6월 4주차
일반 QR마킹 | [18 empty] | *Marking설비업체 협업 진행 | bar: 5월 4주차 to 6월 2주차
기타 선합지관련 조회화면 | bar: 5월 4주차 to 6월 2주차; 8월 2주차 to 8월 4주차
Direct T 연동테스트 | [18 empty] | *Direct T 관련 연동설정 필요 | bar: 7월 3주차 to 7월 4주차
각 검사실적 연동 | bar: 7월 3주차 to 7월 4주차
최종테스트 | 8월 3주차: TEST; 8월 4주차: TEST; 8월 5주차: TEST

## AOI일정표 (hidden)
- 작업 예정 스케줄표
내용 | 담당 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
DB구축 | 세경
접속TEST 진행 | NEXT EYE
연동TES 자료송부 | NEXT EYE
TABLE구성 | NEXT EYE
1차연동TEST | 세경/ NEXT EYE
TABLE수정 | 세경/ NEXT EYE
2차연동TEST | 세경/ NEXT EYE
화면구축 DATA확인 | 세경
불량상세정보 연동TEST | 세경/ NEXT EYE
이미지 저장 위치 설정 | 세경
이미지 파일전송TEST | 세경/ NEXT EYE
전산 PROCESS구축 | 세경
조회화면 구축 | 세경

## OCA시범 운영 (hidden)
1. 3월 14일 기준
고객 | 최종고객 | 제품코드 | ERP 코드 | 현재상태
|  |  |  | 코드등록 | BOM | 라우팅 | 자품목 | 자재준비 | 제조오더 | 수주등록
NITTO | LGD | 6302L-0144G | PM02OC-2211-011 | O | 수정필요 | 수정필요 | 수정필요 | X | X | X
NITTO | SDV | LJ63-21457A | PM02OC-2211-004 | O | 수정필요 | 수정필요 | 수정필요 | X | X | X
2. 3월 15일 기준
고객 | 최종고객 | 제품코드 | ERP 코드 | 현재상태
|  |  |  | 코드등록 | BOM | 라우팅 | 자품목 | 자재준비 | 제조오더 | 수주등록
NITTO | LGD | 6302L-0144G | PM02OC-2211-011 | O | 일부수정필요 | O | 일부수정필요 | X | X | X
NITTO | SDV | LJ63-21457A | PM02OC-2211-004 | O | 일부수정필요 | O | 일부수정필요 | X | X | X
3. 3월 20일 기준
고객 | 최종고객 | 제품코드 | ERP 코드 | 현재상태
|  |  |  | 코드등록 | BOM | 라우팅 | 자품목 | 자재준비 | 제조오더 | 수주등록
NITTO | LGD | 6302L-0144B |  | X | X | X | X | X | X | X
NITTO | SDV | LJ63-21457A | PM02OC-2211-004 | O | 일부수정필요 | O | 일부수정필요 | X | X | X
* Roll / MT 단위에 대한 입력 현황 조정 필요
1. 현재 기준(0411)
고객 | 최종고객 | 제품코드 | ERP 코드 | 현재상태
|  |  |  | 코드등록 | BOM | 라우팅 | 자품목 | 자재준비 | 제조오더 | 수주등록 | 라벨개발
NITTO | SDV | LJ63-21457B | PM02OC-2211-005 | [8 empty] | 생산미진행 | bar: 현재상태 코드등록 to 현재상태 라벨개발
NITTO | SDV | LJ63-21457A | PM02OC-2211-004 | bar: 현재상태 코드등록 to 현재상태 라벨개발
NITTO | SDV | LJ63-20877D | PM02OC-2211-006 | O | O | O | O | - | - | - | X
* 최종 코드 반영
* 자재준비는 우선 기타입고로 반영 진행하여 생산 반영 진행 OR 정상 입고 진행 확인 진행
■ 진행 일정
NO. | 내용 |  | 일정 | 비고 |  |  | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05
1 | BOM등록 교육 |  | 2023-03-23 | 오전(추가 문제있을 시 확인) 검증 프로세스에 대해 기준 필요 | bar: 2023-03-23
2 | BOM 재 등록 |  | 2023-03-23 | 오후 재등록 BOM확인 | bar: 2023-03-23 to 2023-03-24
3 | 사전simulation |  | 3/24~ | 미 개발 부분 외 문제점 확인 | bar: 2023-03-24 to 2023-03-25
4 | 전체코드 재등록? |  | 진행여부 확인필요 | BOM이후 확인 진행
5 | 전산등록 관련 교육 |  |  | 실적 진행을 위한 추가 교육 | bar: 2023-03-25
6 | 금형등록 |  | 2023-03-25 | 1line 금형 등록 및 라벨 출력 |  |  | 2023-03-25: 재교육진행; 2023-03-27: O
7 | 금형 interlock |  |  | 금형관리를 통한 인터락기능 활성 |  |  | 2023-04-04: TEST예정; 2023-04-05: O
8 | 자재준비 |  | 3/23~3/27 | 우선 기타입고 반영(MR기준) 구전산과 동시 진행 |  |  | 2023-03-25: 재교육진행; 2023-03-27: O; 2023-03-29: O
9 | 제조오더 |  | 2023-03-24 | 재 교육 완료 | bar: 2023-03-27
10 | 생산진행 |  | 2023-03-27 | 1LINE만 전산 동시 운영진행 | bar: 2023-03-28 to 2023-04-05
11 | 수불부 교육 |  | 2023-03-23 | NITTO 활용관련 하여 교육진행 2회진행 | bar: 2023-03-23; 2023-03-25
12 | 자재준비 |  | 2023-03-25 | 구매 발주부터 진행하여 반영(가상) | bar: 2023-03-27 to 2023-03-29
13 | 라벨개발 |  | - | 일정 재확인 필요
14 | 추가문제점 확인 및 조치 |  | 3/25~ | bar: 2023-03-27 to 2023-04-05
15 | 실 재고 반영 |  | - | 재고조사 기준 반영
16 | 추가 코드 점진적 진행 |  | 4/5~
* 타발불량 관련 내역 수불부에 표시(별도 불량명 관리 진행)_
* 신규ERP 진행 관련 오전 정기 미팅 진행

## PL시범 운영 (hidden)
1. 현재 기준(0411)
고객 | 최종고객 | 제품명 | ERP CODE | 현재상태
|  |  |  | 코드등록 | BOM | 라우팅 | 자품목 | 자재준비 | 제조오더 | 수주등록 | 라벨개발
SDV | SDV | LJ64-06562A | PM04PL-2211-003 | bar: 현재상태 코드등록 to 현재상태 라벨개발
|  | LJ64-06562A_Easy_LINER | HM04PF-2211-001 | [8 empty] | 자재라벨 적용 | bar: 현재상태 코드등록 to 현재상태 라벨개발
|  | LJ64-06562A_Heavy_LINER | HM04PF-2211-002 | [8 empty] | 자재라벨 적용 | bar: 현재상태 코드등록 to 현재상태 라벨개발
* 최종 코드 반영 | bar: 현재상태 라벨개발
* 자재준비는 우선 기타입고로 반영 진행하여 생산 반영 진행 OR 정상 입고 진행 확인 진행
■ 진행 일정
NO. | 내용 |  | 일정 | 비고 |  |  | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-01 | 2023-04-02 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 2023-04-24
1 | BOM등록 교육 |  | 3/24, 3/31 | 다단계 구조 추가 교육진행 | bar: 2023-03-31
2 | BOM 재 등록 |  | 3/31~ | 재등록 BOM확인 | bar: 2023-03-31 to 2023-04-01; 2023-04-03 to 2023-04-06
3 | 라우팅 재교육 |  | 2023-04-04 | 변경된 PROCESS 기준 등록 교육 | bar: 2023-04-04
4 | 라우팅 재등록 |  | 4/4~ | bar: 2023-04-04 to 2023-04-05
5 | 사전simulation |  | 3/24~ | 미 개발 부분 외 문제점 확인
6 | 전산등록 관련 교육 |  |  | 실적 진행을 위한 추가 교육 | bar: 2023-03-31
7 | 자재준비 |  | 4/4~ | 구전산과 동시 진행 |  |  | 2023-04-06: O; 2023-04-07: BOM변경으로 CODE 수정진행
8 | 제조오더 |  | 2023-04-05 | 재 교육 완료 | bar: 2023-04-05 to 2023-04-06; 2023-04-14
9 | 생산진행 |  | 4/7~ | 1품목 진행 |  |  | 2023-04-07: O; 2023-04-08: 실적 미진행; 2023-04-10: 재독려 필요; 2023-04-12: O; 2023-04-13: O; 2023-04-14: O
10 | 조회화면 |  | 확인중 | 별도 개발 진행 필요(기간확인중)
11 | 자재준비 |  | 4/4~ | 구매 발주부터 진행하여 반영(가상) | bar: 2023-04-04 to 2023-04-08
12 | 라벨개발 |  |  | 일정 재확인 필요
13 | 추가문제점 확인 및 조치 |  | 4/6~
14 | 실 재고 반영 |  | 3/31~4/1 | 재고조사 기준 반영
15 | 추가 코드 점진적 진행 |  | 4/12~
Note on R19: 슬리팅 문제로 인한 지연 발생

## SUS시범 운영 (hidden)
1. 현재 기준(0411)
고객 | 최종고객 | 제품CODE | ERP CODE | 현재상태
|  |  |  | 코드등록 | BOM | 라우팅 | 자품목 | 자재준비 | 제조오더 | 수주등록 | 라벨개발
LGDISPLAY | LGDISPLAY | 3300L-0808B | PM01CA-2211-167 | bar: 현재상태 코드등록 to 현재상태 자품목
|  | TOP DJ 3300L-0808B | HM01CA-2211-001 | [8 empty] | 자재라벨 적용 | bar: 현재상태 코드등록 to 현재상태 자품목; 현재상태 라벨개발
|  | BTM DJ 3300L-0808B | HM01CA-2211-002 | [8 empty] | 자재라벨 적용 | bar: 현재상태 코드등록 to 현재상태 자품목; 현재상태 라벨개발
* 최종 코드 반영 | bar: 현재상태 라벨개발
* 자재준비는 우선 기타입고로 반영 진행하여 생산 반영 진행 OR 정상 입고 진행 확인 진행
■ 진행 일정
NO. | 내용 |  | 일정 | 비고 |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23
1 | BOM등록 교육 |  |  | 다단계 구조 추가 교육진행 | bar: 2023-04-08
2 | BOM 재 등록 |  |  | 재등록 BOM확인 | bar: 2023-04-08
3 | 라우팅 재등록 | bar: 2023-04-10
4 | 사전simulation |  |  | 미 개발 부분 외 문제점 확인 | bar: 2023-04-11
5 | 전산등록 관련 교육 |  |  | 실적 진행을 위한 추가 교육
6 | 자재준비 |  |  | 구전산과 동시 진행 | bar: 2023-04-13 to 2023-04-14
7 | 제조오더 |  |  | 재 교육 완료
8 | 생산진행 |  |  | 1품목 진행 | bar: 2023-04-18 to 2023-04-23
9 | 조회화면 |  |  | 별도 개발 진행 필요(기간확인중) | bar: 2023-04-18 to 2023-04-23
10 | 자재준비 |  |  | 구매 발주부터 진행하여 반영(가상)
11 | 라벨개발 |  |  | 일정 재확인 필요
12 | 추가문제점 확인 및 조치
13 | 실 재고 반영 |  |  | 재고조사 기준 반영
14 | 추가 코드 점진적 진행

## DECO시범 운영 (hidden)
1. 현재 기준(0411)
고객 | 최종고객 | 제품CODE | ERP CODE | 현재상태
|  |  |  | 코드등록 | BOM | 라우팅 | 자품목 | 자재준비 | 제조오더 | 수주등록 | 라벨개발
SDV | SDV | 520 GREEN
자재라벨 적용
자재라벨 적용
* 최종 코드 반영 | bar: 현재상태 라벨개발
* 자재준비는 우선 기타입고로 반영 진행하여 생산 반영 진행 OR 정상 입고 진행 확인 진행
* 반제품화 진행여부는 확인 필요
■ 진행 일정
NO. | 내용 |  | 일정 | 비고 |  |  | 2023-04-07 | 2023-04-08 | 2023-04-09 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-22 | 2023-04-23
1 | 구매교육(CODE~발주) |  |  | 변경된 PROCESS 기준 등록 교육 | bar: 2023-04-08; 2023-04-15
2 | BOM등록 교육 |  | 2023-04-11 | 다단계 구조 추가 교육진행 | bar: 2023-04-11; 2023-04-15
3 | BOM 재 등록 |  | ~4/13 | 재등록 BOM확인 | bar: 2023-04-13
4 | 라우팅/생산 재교육 |  | 2023-04-12 | 변경된 PROCESS 기준 등록 교육 | bar: 2023-04-17
5 | 라우팅 재등록 |  | ~4/13 | bar: 2023-04-18
6 | 사전simulation |  | ~4/13 | 미 개발 부분 외 문제점 확인 | bar: 2023-04-13
7 | 전산등록 관련 교육 |  | 2023-04-12 | 기존 내용 점검 | bar: 2023-04-13; 2023-04-17
8 | 자재준비 |  | ~4/15 | 구 전산과 동시 진행 라벨 라인투입진행 | bar: 2023-04-21
9 | 제조오더 |  | 2023-04-13
10 | 생산진행 |  | 4/17~ | 1품목 진행
11 | 조회화면 |  | - | 별도 개발 진행 필요(기간확인중)
12 | 라벨개발 |  | - | 일정 재확인 필요
13 | 추가문제점 확인 및 조치 |  | -
14 | 실 재고 반영 |  | 5월초 반영 | 재고조사 기준 반영
15 | 추가 코드 점진적 진행 |  | 운영 DB RESET 후 진행