## Slide 1
일반관리 시스템 구축
(인사,회계,원가,구매고도화)
2024.07.01

## Slide 2
부서간 동일 정보를 같이 공유하는 효율적인 업무처리와 관리를 위해
1단계로 ERP/MES 시스템 구축하였고 2단계 고도화로 일반관리(인사, 회계, 원가) 시스템 구축
효율적이고 합리적인
Infra 구축
(Smart Factory 환경)
효율적인 운영 시스템 환경 구축
(관리와 실행 통합)
관리 체계 구축
(ERP/MES기반의 연동 프로세스)
시사점
구축 방향
목 표
업무 프로세스 개선
최적의 플랫폼 구축
Smart Factory 인프라 구축
현황
관리적 측면
지속적 성장을 위한 업무 프로세스
재정리 필요
전사 프로세스와 Data의 공유 및 통합
제조 Data의 활용도 향상 필요
업무별 프로세스 개선 및 정리
정보 시스템 측면
기구축 시스템의 통합 관리 미흡하고 모든 정보에 대한 실시간 정보 파악 미흡
가동 현황에 대한 효율적 관리 및 분석 어려움
ERP,MES 전체 시스템의 통합성 미흡
최적화된
관리
시스템
1
2
3
Smart Factory
1-1. 배경 및 목표

## Slide 3
1-2. 프로세스 분석
현재 수준
개선방향
1. 인사 정보 관리
-. 인사마스터 수기 관리
-. 급여계산
-. 각종 보고서 수기 작성, 관리
2. 회계관리
-. 회계 정보관리 수기 관리 데이터 과다
-. 더존회계 시스템 사용중(일부기능)
-. 문서자료 수기작성 및 관리
3. 원가관리
-. 원가 관리 시스템 부재
4. 구매관리
-. 구매시스템 고도화 필요
-. 법인간 구매 데이터 연동 부재
1. 인사마스터 통합 관리 시스템 구축
-. 표준 인사관리 모듈 개발
-. 각종 보고서 및 문서 통합 관리(시스템에서 관리)
-. 급여, 전표관리 시스템화
2. 회계관리 시스템 구축
-. 표준화된 시스템으로 통합
-. 각종 자료 유기적 연결(은행,환율,전표,… 등)
3. 원가관리 시스템 구축
-. 손익관리 및 원가관리 표준화 시스템 구축
4. 구매관리 고도화
-. 법인간 발주,입고 데이터 통합관리 및 인터페이스
-. 수기관리 장표 시스템화

## Slide 4
조직간 연계된 프로세스와 데이터 공유 기반이 구축되어, 상호 유기적으로 통합 연계될 수 있도록,
기존 물류모듈 중 구매관리(고도화)와 일반관리 모듈(인사,회계,원가) 추가 구축
1-3. 구축범위
서버 장비 도입 및 설치
정보 인프라
MES
Middleware
모니터링
기준정보
생산정보
품질관리
POP
ERP
설비관리
생산계획
공정관리
각종 S/W 도입 및 설치
생산정보 수집 장비 도입 및 설치
업무 프로세스 재정립
업무 기준정보 표준화
데이터 정비
1단계  본사,VINA 물류시스템 구축, 2단계(고도화)  본사,VINA 일반관리 시스템 구축
구축 대상
PI 활동
영업관리
구매관리
재고관리
생산관리
품질관리
기준정보관리
인사관리
원가관리
회계관리
손익관리
PI활동 - Performance Improvement, 문제를 발견하고 그 원인을 찾아 업무 프로세스를 개선하는 활동
물류
일반관리
ERP
전체 모듈 구축,
물류시스템
고도화
개발 인력 확보
자체 개발 및
유지보수
인력 양성
설비 실시간 연동,
모니터링, 제어
환경 구축
(단계별 구축)
목 표

## Slide 5
구분 | 내용 |  | 내용 / 기간 |  | 견적(원) | 비고 | 
준비 | 프로젝트 준비, 착수 |  | 업체 일정협의, 내부 TFT, 계약서 작성, 품의 | 4주 |  |  | 
시스템 | 컨설팅 | 시스템분석 | AS-IS, TO-BE 분석 | 8주 | 262,080,000 SGH : 212,940,000 SGV : 49,140,000 |  | 
 |  | 시스템 요구사항 설계 | 기준정보, DB 설계 | 8주 |  |  | 
 |  |  | MES-POP I/F 설계 | 5주 |  |  | 
 | 개발 | 요구사항 개발 | 프로그램 개발, 단위 테스트 | 12주 | 126,828,000 SGH : 120,528,000 출장비 : 6,300,000 | -. SGH 구축 완료후 VINA 추가 구축 -. 숙식 및 항공료 본사 부담 | 
 |  | Pilot OPEN, 교육 | 시범 운영, 사용자 교육 | 4주 |  |  | 
 |  | 본가동, 안정화 | 전체 모듈 OPEN, 통합테스트, 검수 | 4주 |  |  | 
 |  | 종료 | 종료보고, 운영인계 | 2주 |  |  | 
 | 라이센스 |  | 솔루션 라이선스(동시접속 기준) |  | 103,200,000 본사 : 28,800,000 VINA : 28,800,000 라이선스 추가 : 45,600,000 | 동시접속 기준(현재) -. 본사 20 user -. VINA : 40 User -. 본사 20 User 추가 구매 | 
 |  |  | 옵션(세무회계,CMS,열린광장) |  | 8,400,000 |  | 
 | 시스템 합계 |  |  |  | 500,508,000 |  | 
기타 | 백업시스템 |  | 데이터베이스 물리적 백업 |  |  | -. 데이터 생성량에 따라 사양 변경으로 추후 품의 | 
 | 기타 합계 |  |  |  |  |  | 
 | 총 시스템 도입 비용 |  |  |  | 500,000,000 | -. 십만단위 이하 절사 | 
● 개발기간 : 5개월(준비기간 제외) - 24년 08월 ~ 12월
1-4. 개발 내용 및 견적

## Slide 6
1-5. 개발 세부 일정
활동 | 내용 | 산출물 | 기간 (주) | 7월 |  |  |  | 8월 |  |  |  | 9월 |  |  |  | 10월 |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월 |  |  |  | 1월 |  |  | 
 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
프로젝트 준비, 착수 | 업체 협의 | 전체일정 협의 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 계약서작성, 품의 | 가계약서 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 계획수립 | 세부 WBS, 계약서 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 착수준비, 보고 | 착수보고서 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템분석 | 분석(AS_IS) | AS-IS, TO-BE | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 설계(업무) | 프로세스 설계서 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 중간보고 | 중간보고서(결과) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 요구사항 설계 | 기준정보 | 기준정보 설계서 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | DB | DB 설계서 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 프로그램 | 프로그램 설계서 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 연계 | 프로그램 설계서 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
요구사항 개발 | 개발 | 소스코드 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 단위테스트 | 소스코드 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 연계 테스트 | 소스코드 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pilot OPEN , 교육 | Pilot OPEN | 운영시스템 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 메뉴얼 작성 | 사용자 메뉴얼 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 교육,시범운영 | 교육결과서 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
본가동, 안정화 | 본가동,통합테스트 | 운영일지 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 검수 | 검수확인서 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
인프라 | DB백업 | 백업 스케줄 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SGH |  |  |  |  |  |  | 
 | 서버이중화 | 이중화 계획서 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SGH |  |  |  |  | 
종료 | 종료보고서 | 종료보고서 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 운영인계 | PJT 산출물 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
Thank you